## WBS & Gantt Chart
WBS & GANTT CHART — WEBSITE 19MJ ¦ .... – ... 2026
[6 empty] | MARET 2026 |  | APRIL 2026 | [29 empty] | MEI 2026 | [30 empty] | JUNI 2026
WBS ID | TASK / DELIVERABLE | PIC | START | END | DUR | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
1 | PROJECT MANAGEMENT | PM | 30 Mar 2026 | 31 May 2026 | 63h
2026-01-01 | Weekly progress monitoring | PM | 30 Mar 2026 | 31 May 2026 | 63h
2026-02-01 | Sprint planning | PM | 05 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 3h
2026-03-01 | Weekly progress monitoring | PM | 30 Mar 2026 | 31 May 2026 | 63h
2026-04-01 | Risk management | PM | 30 Mar 2026 | 31 May 2026 | 63h
2026-05-01 | Final project review | PM | 28 May 2026 | 31 May 2026 | 4h
2 | REQUIREMENT ANALYSIS | PM + Team | 2026-04-01 | 05 Apr 2026 | 7h
2026-01-02 | Define system scope | PM + Team | 01 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | 3h
2026-02-02 | Define functional requirements | PM + Team | 02 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | 3h
2026-03-02 | Define technical architecture | BE + AI | 03 Apr 2026 | 05 Apr 2026 | 3h
2026-04-02 | Final requirement approval | PM | 05 Apr 2026 | 05 Apr 2026 | 1h
3 | UI/UX DESIGN | UI/UX + FE | 06 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | 10h
3.1 | UI research website pemerintah | UI/UX | 06 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | 3h
3.2 | Wireframe design | UI/UX + FE | 07 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 4h
3.3 | High fidelity design | UI/UX | 10 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | 4h
3.4 | Design review | PM + UI/UX | 13 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 2h
3.5 | UI assets preparation | UI/UX | 14 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | 2h
4 | FRONTEND DEVELOPMENT | UI/UX + FE | 16 Apr 2026 | 10 May 2026 | 25h
4.1 | Frontend project setup | FE | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 2h
4.2 | Implement layout (navbar. footer) | FE | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 4h
4.3 | Homepage implementation | FE | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 5h
4.4 | Profil page | FE | 24 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 4h
4.5 | Layanan page | FE | 27 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 4h
4.6 | Konsultasi page | FE | 30 Apr 2026 | 04 May 2026 | 5h
4.7 | Chatbot UI (chat window. input) | FE + UI/UX | 04 May 2026 | 08 May 2026 | 5h
4.8 | Responsive design | FE | 07 May 2026 | 10 May 2026 | 4h
5 | BACKEND DEVELOPMENT | BE | 16 Apr 2026 | 10 May 2026 | 25h
5.1 | Backend project setup | BE | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 2h
5.2 | API design | BE | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 4h
5.3 | Content management structure | BE | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 5h
5.4 | Database setup | BE | 24 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 4h
5.5 | API implementation | BE | 27 Apr 2026 | 10 May 2026 | 14h
6 | AI DEVELOPMENT | UI/UX + AI | 20 Apr 2026 | 15 May 2026 | 26h
6.1 | Setup Infrastruktur AI | AI | 20 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 6h
6.2 | Pengembangan RAG & Database Vector | AI | 25 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 4h
6.5 | Implementasi & Integrasi API AI | AI | 04 May 2026 | 10 May 2026 | 7h
6.3 | Prompt Engineering & System Tuning (Job Seeker) | AI | 28 Apr 2026 | 01 May 2026 | 4h
6.4 | Prompt Engineering & System Tuning (Recruiter) | AI | 01 May 2026 | 04 May 2026 | 4h
6.6 | Pengujian Akurasi & Latensi AI | AI | 10 May 2026 | 13 May 2026 | 4h
7 | INTEGRATION | FE + BE + AI | 10 May 2026 | 20 May 2026 | 11h
7.1 | Connect frontend ↔ backend | FE + BE | 10 May 2026 | 14 May 2026 | 5h
7.2 | Connect backend ↔ AI service | BE + AI | 12 May 2026 | 16 May 2026 | 5h
7.3 | Chatbot UI integration | FE + AI | 14 May 2026 | 17 May 2026 | 4h
7.4 | End-to-end system testing | All Team | 17 May 2026 | 20 May 2026 | 4h
8 | TESTING & QA | QA | 15 May 2026 | 27 May 2026 | 13h
8.1 | Test plan creation | QA | 15 May 2026 | 16 May 2026 | 2h
8.2 | Functional testing | QA | 16 May 2026 | 20 May 2026 | 5h
8.3 | UI testing | QA | 19 May 2026 | 21 May 2026 | 3h
8.4 | API testing | QA | 20 May 2026 | 22 May 2026 | 3h
8.5 | Chatbot response evaluation | QA + AI | 21 May 2026 | 24 May 2026 | 4h
8.6 | Bug reporting | QA | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 4h
8.7 | Bug verification | QA | 25 May 2026 | 27 May 2026 | 3h
9 | DOCUMENTATION & HANDOVER | PM + Team | 25 May 2026 | 31 May 2026 | 7h
9.1 | System documentation | PM + Team | 25 May 2026 | 27 May 2026 | 3h
9.2 | API documentation | BE | 25 May 2026 | 27 May 2026 | 3h
9.3 | Deployment guide | BE + PM | 26 May 2026 | 28 May 2026 | 3h
9.4 | User guide | PM | 26 May 2026 | 28 May 2026 | 3h
9.5 | Final project presentation | PM + Team | 29 May 2026 | 30 May 2026 | 2h
9.6 | Source code handover | All Team | 30 May 2026 | 31 May 2026 | 2h
LEGENDA
Project Management
UI/UX Design
Frontend Dev
Backend Dev
AI Chatbot
Integration
Testing & QA
Docs & Handover
Weekend

## Milestone
WEEKLY MILESTONE — Website 19MJ ¦ ... – ... 2026
9 Minggu · Tim: PM · UI/UX+FE · BE · UI/UX+AI · QA · Target Selesai: 31 Mei 2026
■ Milestone Utama |  | ● Deliverable |  | ✔ Kriteria Sukses |  | ⚠ Risiko / Catatan |  | Status: Planned
Minggu | Periode | Sprint | Milestone Utama | Deliverable / Output | Kriteria Sukses | Owner | Status | Catatan / Risiko
Minggu 1 | 30 Mar – 5 Apr | Sprint 1 | Kickoff & Requirement Analysis Selesai | • Repositori Git aktif & branch strategy terdokumentasi • Docker Compose environment berjalan • WBS & Gantt Chart final • Wireframe awal (low-fi) sketsa halaman utama | ✔ Semua anggota tim dapat akses repo ✔ Scope proyek tidak ada ambiguitas ✔ Risiko awal teridentifikasi | PM + Semua | Done | ⚠ Keterlambatan approval SRS berisiko geser sprint 2.
Minggu 2 | 6 – 12 Apr | Sprint 1 | Setup Infrastruktur & Desain Wireframe | • Backend project setup (framework, folder structure) • Frontend project setup (routing, linting) • Database schema v1 ter-migrate • Ollama + LLM lokal berjalan di server dev • Vector DB (Qdrant/ChromaDB) aktif • Wireframe selesai & disetujui PM | ✔ docker-compose up semua service jalan tanpa error ✔ Inferensi LLM lokal berhasil di mesin dev ✔ Wireframe divalidasi PM sebelum akhir minggu | BE + FE + AI + UI/UX | Done | ⚠ Pemilihan model LLM (Llama3/Mistral) harus final minggu ini. Delay setup AI = bottleneck sprint 3.
Minggu 3 | 13 – 19 Apr | Sprint 2 | High-Fidelity Design & API Desain Selesai | • Hi-fi design semua halaman (homepage, profil, layanan, konsultasi, chatbot) • Design system & aset UI siap pakai • Desain API (OpenAPI spec draft) untuk content & chatbot endpoint • Implementasi navbar & footer responsif | ✔ Hi-fi design disetujui PM & stakeholder ✔ OpenAPI spec draft tersedia di repo ✔ Navbar/footer lulus uji responsif (320px, 768px, 1280px) | UI/UX + FE + BE | Done | ⚠ Jika aset dari stakeholder (logo, foto) belum diterima minggu ini, gunakan placeholder.
Minggu 4 | 20 – 26 Apr | Sprint 2 | Homepage & Halaman Profil/Layanan Live | • Halaman Homepage ter-implementasi (hero, berita, shortcut) • Halaman Profil Inspektorat selesai • Backend: API konten & layanan (GET) berfungsi • Dataset AI mulai dikumpulkan & diproses (chunking) • Autentikasi admin (login/session) selesai | ✔ Homepage & Profil tampil di browser dari data API (bukan hardcode) ✔ Minimal 3 dokumen regulasi selesai di-chunk ✔ Admin dapat login ke sistem | FE + BE + AI | On Progress | ⚠ Pastikan dokumen regulasi dari stakeholder sudah diterima. AI tidak bisa lanjut tanpa dataset.
Minggu 5 | 27 Apr – 3 Mei | Sprint 3 | Halaman Layanan & Konsultasi + Embedding Selesai | • Halaman Layanan + Detail Layanan selesai • Halaman e-Konsultasi selesai (form manual + tombol chatbot) • Embedding semua dokumen ter-generate & tersimpan di vector DB • Backend: API upload/hapus dokumen admin selesai • CMS admin: CRUD konten halaman berfungsi | ✔ Semantic search pada vector DB mengembalikan hasil relevan ✔ Admin dapat unggah dokumen & status pemrosesan tampil ✔ Halaman layanan dan konsultasi lulus code review internal | FE + BE + AI | Planned | ⚠ Kualitas embedding sangat bergantung pada kualitas preprocessing dokumen.
Minggu 6 | 4 – 10 Mei | Sprint 3 | RAG Pipeline & Chatbot UI Selesai | • RAG pipeline end-to-end berjalan (query → retrieval → LLM → respons) • Chatbot UI (chat window, bubble, input, loading indicator) selesai • Respons chatbot menyertakan sumber dokumen • Fallback response untuk pertanyaan di luar konteks • Seluruh halaman website lulus uji responsif | ✔ RAG pipeline menghasilkan jawaban relevan pada ≥ 80% pertanyaan internal test ✔ Respons chatbot menyertakan nama dokumen sumber ✔ Fallback aktif untuk pertanyaan tidak relevan ✔ Semua halaman responsif di 3 breakpoint | FE + AI + BE | On Progress | ⚠ Ini minggu paling kritikal. Pastikan daily sync untuk deteksi blocker lebih awal.
Minggu 7 | 11 – 17 Mei | Sprint 4 | Integrasi FE–BE–AI Selesai | • Frontend terhubung ke backend API (semua halaman dinamis) • Backend terhubung ke AI service • Chatbot UI terhubung end-to-end ke LLM • Security: input validation, rate limiting, HTTPS aktif • End-to-end test internal oleh tim dev • Prompt engineering & tuning awal | ✔ Pertanyaan dari browser menghasilkan jawaban dari LLM tanpa error ✔ Uji injeksi SQL & XSS tidak ada eksekusi kode berbahaya ✔ Rate limiting chatbot aktif ✔ E2E test semua alur utama lulus | FE + BE + AI | Planned | ⚠ Bug integrasi biasanya muncul minggu ini. Alokasikan buffer 1–2 hari untuk fix.
Minggu 8 | 18 – 24 Mei | Sprint 5 | QA Testing & Bug Fix | • Test plan selesai & dieksekusi (functional, UI, API, chatbot eval) • Bug P1/P2 teridentifikasi & diselesaikan • Evaluasi chatbot: akurasi, relevansi, grounded rate, hallucination rate • Dokumentasi sistem & API (Swagger) draft selesai • Admin dokumen AI: delete & status update berfungsi | ✔ Pass rate functional testing ≥ 95% ✔ Answer Accuracy ≥ 80% ✔ Grounded Answer Rate ≥ 85% ✔ Hallucination Rate ≤ 10% ✔ API Swagger tersedia dan akurat ✔ Semua bug P1/P2 closed | QA + AI + PM | Planned | ⚠ Jika akurasi chatbot < 80%, lakukan iterasi prompt engineering sebelum masuk Minggu 9.
Minggu 9 | 25 – 31 Mei | Sprint 5 | Finalisasi, Dokumentasi & Handover | • Deployment guide selesai & terverifikasi • User guide admin konten & admin AI selesai • Source code final di-push ke repo (tag v1.0) • Presentasi serah terima ke stakeholder • Handover source code, dokumentasi, & akses server | ✔ Deployment guide berhasil diikuti tim teknis stakeholder ✔ Semua dokumen tersedia di repo ✔ Presentasi handover dilaksanakan ≤ 31 Mei 2026 ✔ Stakeholder sign-off diterima | PM + Semua | Planned | ⚠ Pastikan checklist handover sudah disiapkan. Tidak ada pengembangan fitur baru di minggu ini.
SUMMARY: 9 Minggu · 5 Sprint · Target Selesai: 31 Mei 2026 · Milestone Utama: 9 · Review Gate: Tiap Akhir Sprint

## Backlog Product
PRODUCT BACKLOG — Website 19MJ ¦ Versi 1.1 (diselaraskan dengan SRS v1.1)
Update: QA diperluas (11 item) — 7 metrik AI, Usability, Performance, Load, Pentest, Baseline ¦ Target response time diperbarui ≤5 detik ¦ Endpoint TBD Sprint 1–2
ID | Epic | User Story | Kriteria Penerimaan | Prioritas | Story Points | Sprint | Modul | Owner | Status | Dependensi | Tipe | Label | Catatan
BE-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan repositori Git dan struktur proyek agar semua anggota tim dapat mulai bekerja secara terorganisir. | Repo Git terbuat, branch strategy terdokumentasi, README tersedia | Must Have | 2 | Sprint 1 | Infrastruktur | BE | Planned | - | Chore | setup, infra | Buat di awal sprint 1
BE-02 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan Docker Compose untuk seluruh service (FE, BE, AI, DB) agar deployment konsisten di semua environment. | docker-compose up menjalankan semua service tanpa error | Must Have | 3 | Sprint 1 | Infrastruktur | BE | Planned | BE-01 | Chore | setup, docker
BE-03 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan database PostgreSQL beserta schema awal agar data aplikasi dapat disimpan dengan terstruktur. | DB berjalan, schema ter-migrate, koneksi dari backend berhasil | Must Have | 3 | Sprint 1 | Infrastruktur | BE | Planned | BE-02 | Chore | setup, database
FE-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai FE Developer, saya ingin menyiapkan project frontend dengan framework dan tooling yang telah disepakati agar pengembangan komponen dapat dimulai. | Project berjalan di local dengan hot-reload, linting aktif | Must Have | 2 | Sprint 1 | Infrastruktur | FE | Planned | - | Chore | setup, frontend
AI-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai AI Engineer, saya ingin menyiapkan environment Ollama dengan model Mistral 7B/Llama3 8B lokal agar inferensi dapat dilakukan tanpa API berbayar. | Ollama berjalan, model ter-pull, test inferensi berhasil pada server dev (CPU-only atau GPU jika tersedia) | Must Have | 3 | Sprint 1 | Infrastruktur | AI | Planned | BE-02 | Spike | setup, LLM | Model 7B–8B, bukan enterprise. CPU-only sudah fungsional.
AI-02 | Infrastruktur & Setup | Sebagai AI Engineer, saya ingin menyiapkan vector database agar embedding dokumen dapat disimpan dan dicari secara efisien. | Vector DB (Qdrant/ChromaDB) berjalan, koneksi dari AI service berhasil, index terbuat | Must Have | 3 | Sprint 1 | Infrastruktur | AI | Planned | BE-02 | Chore | setup, vectordb
UX-01 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin melakukan riset referensi website pemerintah agar desain yang dihasilkan sesuai dengan standar dan ekspektasi pengguna pemerintahan. | Dokumen riset tersedia, min. 5 referensi terkompilasi | Must Have | 2 | Sprint 1 | Desain | UI/UX | Planned | - | Spike | design, research
UX-02 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe semua halaman utama agar alur pengguna dan struktur layout dapat divalidasi sebelum development. | Wireframe halaman (sesuai daftar TBD Sprint 1) selesai dan disetujui PM | Must Have | 5 | Sprint 1 | Desain | UI/UX | Planned | UX-01 | Feature | design, wireframe | Jumlah halaman final TBD Sprint 1
UX-03 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin membuat high-fidelity design semua halaman agar developer memiliki panduan visual yang jelas dan akurat. | Hi-fi design semua halaman selesai, design system terdokumentasi | Must Have | 8 | Sprint 2 | Desain | UI/UX | Planned | UX-02 | Feature | design, hi-fi
UX-04 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin menyiapkan seluruh aset UI (ikon, ilustrasi, komponen) agar dapat langsung digunakan oleh FE Developer. | Aset tersedia dalam format yang disepakati (SVG/PNG/komponen) | Must Have | 3 | Sprint 2 | Desain | UI/UX | Planned | UX-03 | Chore | design, assets
FE-02 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin melihat navbar yang responsif agar saya dapat berpindah halaman dengan mudah di semua ukuran perangkat. | Navbar tampil di semua halaman, dropdown berfungsi, responsif mobile | Must Have | 3 | Sprint 2 | Frontend | FE | Planned | FE-01,UX-04 | Feature | frontend, navbar
FE-03 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin melihat footer yang informatif agar saya dapat menemukan kontak dan tautan penting dengan cepat. | Footer tampil di semua halaman, berisi kontak, sosmed, sitemap | Must Have | 2 | Sprint 2 | Frontend | FE | Planned | FE-01,UX-04 | Feature | frontend, footer
FE-04 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat homepage yang menarik agar saya mendapatkan gambaran umum tentang Inspektorat secara cepat. | Hero section, ringkasan layanan, berita terbaru, shortcut tampil | Must Have | 5 | Sprint 2 | Frontend | FE | Planned | FE-02,FE-03 | Feature | frontend, homepage
FE-05 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin membaca profil Inspektorat agar saya mengetahui latar belakang, visi-misi, dan struktur organisasinya. | Halaman profil lengkap: sejarah, vismis, struktur org, tupoksi | Must Have | 5 | Sprint 2 | Frontend | FE | Planned | FE-02 | Feature | frontend, profil
FE-06 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar dan detail layanan agar saya tahu prosedur dan syarat layanan yang tersedia. | Halaman layanan: list + detail page, unduhan dokumen berfungsi | Must Have | 5 | Sprint 3 | Frontend | FE | Planned | FE-02 | Feature | frontend, layanan
FE-07 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin mengakses halaman e-konsultasi agar saya bisa memilih antara konsultasi manual atau chatbot AI. | Halaman konsultasi: panduan, form manual, tombol chatbot tampil | Must Have | 5 | Sprint 3 | Frontend | FE | Planned | FE-02 | Feature | frontend, konsultasi
FE-08 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin mengakses chatbot melalui antarmuka chat yang intuitif agar saya bisa mengetik pertanyaan dan membaca respons dengan nyaman. | Chat window, input field, bubble pesan, loading indicator tampil dan berfungsi | Must Have | 8 | Sprint 3 | Frontend | FE | Planned | FE-07,UX-04 | Feature | frontend, chatbot
FE-09 | Website Frontend | Sebagai pengguna mobile, saya ingin seluruh halaman tampil responsif agar pengalaman penggunaan nyaman di layar kecil. | Semua halaman lulus uji responsif di 320px, 768px, 1280px — Responsive Compatibility Rate ≥ 90% | Must Have | 5 | Sprint 3 | Frontend | FE | Planned | FE-04,FE-08 | Feature | frontend, responsive | Target sesuai NFR-AC01 & metrik SRS 9.1
BE-04 | Backend API | Sebagai FE Developer, saya ingin mengkonsumsi API konten halaman agar data halaman dapat dikelola secara dinamis tanpa hardcode di frontend. | GET /api/content/:page mengembalikan data yang benar (endpoint final TBD Sprint 1–2) | Must Have | 5 | Sprint 2 | Backend | BE | Planned | BE-03 | Feature | backend, API, konten | Endpoint TBD — lihat SRS Lampiran 10.2
BE-05 | Backend API | Sebagai FE Developer, saya ingin mengkonsumsi API layanan agar daftar dan detail layanan dapat ditampilkan secara dinamis. | Endpoint layanan berfungsi (detail endpoint TBD Sprint 2) | Must Have | 3 | Sprint 2 | Backend | BE | Planned | BE-03 | Feature | backend, API, layanan | Endpoint TBD
BE-06 | Backend API | Sebagai sistem, saya ingin endpoint chatbot menerima dan meneruskan pertanyaan ke AI service agar alur konsultasi berjalan end-to-end. | POST /api/chatbot/query menerima pertanyaan dan mengembalikan jawaban — response time ≤ 5 detik (NFR-P03) | Must Have | 5 | Sprint 3 | Backend | BE | Planned | BE-03,AI-05 | Feature | backend, API, chatbot | Target diperbarui: ≤5 detik (dari <10 detik di v1.0)
BE-07 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat login ke sistem agar hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengelola konten. | POST /api/auth/login berhasil, session/token dikembalikan | Must Have | 3 | Sprint 2 | Backend | BE | Planned | BE-03 | Feature | backend, auth | Implementasi bcrypt + session
BE-08 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat membuat, mengedit, dan menghapus konten halaman agar website selalu up-to-date. | CRUD /api/content berfungsi, dilindungi autentikasi admin | Must Have | 5 | Sprint 3 | Backend | BE | Planned | BE-07 | Feature | backend, CMS
BE-09 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat mengunggah dan menghapus dokumen layanan agar file yang tersedia di website selalu relevan. | Upload/delete file berfungsi, file tersimpan dan dapat diunduh | Must Have | 3 | Sprint 3 | Backend | BE | Planned | BE-07 | Feature | backend, file
BE-10 | Backend API | Sebagai sistem, saya ingin seluruh input pengguna divalidasi dan di-sanitasi agar aplikasi terlindungi dari serangan injeksi dan XSS. | Uji injeksi SQL dan XSS tidak menghasilkan eksekusi kode berbahaya — selaras dengan item QA-10 Penetration Testing | Must Have | 3 | Sprint 4 | Backend | BE | Planned | BE-04,BE-08 | Feature | backend, security
AI-03 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin mengumpulkan dan memproses dokumen regulasi agar data siap dijadikan knowledge base chatbot. | Dokumen diproses: chunking selesai, metadata tersimpan — Document Ingestion Success Rate ≥ 95% (SRS 9.4) | Must Have | 5 | Sprint 2 | AI | AI | Planned | AI-01 | Chore | AI, dataset | PDF/DOCX → plain text → chunks
AI-04 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin menghasilkan embedding dari setiap chunk dokumen agar pencarian semantik dapat dilakukan secara akurat. | Embedding tergenerate untuk semua chunk, tersimpan di vector DB — Top-k Retrieval Hit Rate ≥ 85% pada pengujian awal (SRS 9.2) | Must Have | 5 | Sprint 2 | AI | AI | Planned | AI-02,AI-03 | Feature | AI, embedding
AI-05 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot memberikan jawaban relevan berdasarkan dokumen agar konsultasi hukum saya terjawab dengan tepat. | RAG pipeline berjalan E2E: query → retrieval → LLM → respons dalam ≤ 5 detik (NFR-P03). Answer Accuracy ≥ 80%, Grounded Answer Rate ≥ 85%, Hallucination Rate ≤ 10% | Must Have | 13 | Sprint 3 | AI | AI | Planned | AI-04,AI-01 | Feature | AI, RAG | Core feature. Target diperbarui sesuai SRS 9.2 & NFR-P03
AI-06 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin jawaban chatbot disertai sumber dokumen agar saya dapat memverifikasi informasi yang diberikan. | Setiap respons menyertakan nama dokumen dan bagian/pasal relevan — Citation Presence Rate ≥ 90% (SRS 9.2) | Must Have | 5 | Sprint 3 | AI | AI | Planned | AI-05 | Feature | AI, sumber | Target sesuai SRS 9.2
AI-07 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot memberikan respons fallback yang sopan saat pertanyaan di luar konteks agar saya tidak kebingungan. | Pertanyaan tidak relevan dijawab dengan pesan fallback sopan — Out-of-Scope Handling Accuracy ≥ 85% (SRS 9.2) | Must Have | 3 | Sprint 3 | AI | AI | Planned | AI-05 | Feature | AI, fallback | Target sesuai SRS 9.2
AI-08 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot mempertimbangkan riwayat percakapan agar konteks tanya-jawab multi-turn terjaga. | Percakapan multi-turn menghasilkan respons yang kontekstual | Should Have | 8 | Sprint 3 | AI | AI | Planned | AI-05 | Feature | AI, multi-turn
AI-09 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin melakukan prompt engineering dan tuning agar kualitas respons chatbot memenuhi semua metrik evaluasi SRS Bagian 9.2. | Answer Accuracy ≥ 80%, Relevance Score ≥ 4.0/5, Grounded Answer Rate ≥ 85%, Hallucination Rate ≤ 10%, Citation Presence Rate ≥ 90%, Out-of-Scope Accuracy ≥ 85% | Must Have | 5 | Sprint 4 | AI | AI | Planned | AI-05 | Enhancement | AI, tuning | Kriteria diperluas dari versi sebelumnya — sesuai SRS 9.2
AI-10 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin dapat mengunggah dokumen regulasi baru agar knowledge base chatbot dapat diperbarui secara mandiri. | Dokumen ter-upload, diproses, dan siap digunakan chatbot — Document Ingestion Success Rate ≥ 95% (SRS 9.4) | Must Have | 5 | Sprint 3 | AI | BE+AI | Planned | BE-07,AI-04 | Feature | admin, dokumen AI | Format: PDF, DOCX, TXT
AI-11 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin melihat status pemrosesan setiap dokumen agar saya tahu apakah dokumen sudah siap digunakan chatbot. | Status dokumen tampil: pending/processing/ready/error — Knowledge Base Update Accuracy ≥ 90% (SRS 9.4) | Must Have | 3 | Sprint 3 | AI | BE | Planned | AI-10 | Feature | admin, status
AI-12 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin dapat menghapus dokumen yang sudah tidak relevan agar knowledge base chatbot tetap akurat. | Dokumen terhapus dari vector DB, tidak muncul di respons chatbot | Must Have | 3 | Sprint 4 | AI | BE+AI | Planned | AI-10 | Feature | admin, hapus doc
INT-01 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin frontend terhubung ke backend API agar data ditampilkan secara dinamis di semua halaman. | Semua halaman mengambil data dari API — API Integration Success Rate ≥ 95% (SRS 9.5) | Must Have | 5 | Sprint 4 | Integrasi | FE+BE | Planned | FE-09,BE-05 | Feature | integrasi, FE-BE
INT-02 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin backend terhubung ke AI service agar alur chatbot berjalan end-to-end dari browser hingga LLM. | Pertanyaan dari browser menghasilkan jawaban dari LLM via backend — response time ≤ 5 detik | Must Have | 5 | Sprint 4 | Integrasi | BE+AI | Planned | BE-06,AI-05 | Feature | integrasi, BE-AI
INT-03 | Integrasi Sistem | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot UI di frontend terhubung ke backend sehingga saya bisa berkonsultasi secara real-time. | Chat UI mengirim pertanyaan dan menampilkan jawaban tanpa reload — First Response Time ≤ 5 detik (NFR-P03) | Must Have | 5 | Sprint 4 | Integrasi | FE+BE+AI | Planned | INT-01,INT-02 | Feature | integrasi, chatbot
INT-04 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin melakukan end-to-end system test agar seluruh alur utama dipastikan berfungsi sebelum QA formal. | Semua alur utama (browse, chatbot, admin) lulus uji E2E — System Uptime During Test ≥ 95% (SRS 9.4) | Must Have | 5 | Sprint 4 | Integrasi | Semua | Planned | INT-03 | Chore | integrasi, E2E
QA-01 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin membuat test plan lengkap yang mencakup semua metrik SRS Bagian 9 agar seluruh pengujian terstruktur dan tidak ada skenario yang terlewat. | Test plan dokumen selesai, mencakup semua FR, NFR, dan 6 kategori metrik evaluasi (UI/UX, AI+RAG, Efisiensi, Kesiapan, Backend, Pentest) | Must Have | 3 | Sprint 4 | QA | QA | Planned | INT-04 | Chore | QA, test plan | Diperluas: harus cover semua metrik SRS Bagian 9
QA-02 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan functional testing pada semua fitur website agar setiap requirement fungsional (FR-W01 s/d FR-W05, FR-AI01 s/d FR-AI03) terverifikasi. | Semua test case FR lulus — pass rate ≥ 95%. API Integration Success Rate ≥ 95% (SRS 9.5) | Must Have | 8 | Sprint 5 | QA | QA | Planned | QA-01 | Chore | QA, functional
QA-03 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan UI testing agar tampilan dan interaksi sesuai dengan desain yang telah disetujui dan memenuhi metrik UI/UX SRS 9.1. | Tidak ada perbedaan visual signifikan antara design dan implementasi. UI Error Rate ≤ 5% (SRS 9.1). Responsive Compatibility Rate ≥ 90% | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA | Planned | QA-01 | Chore | QA, UI
QA-04 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan API testing agar seluruh endpoint backend berfungsi sesuai kontrak API dan memenuhi target performa. | Semua endpoint lulus uji di Postman/Bruno. Response time API backend < 500ms untuk 95% request (NFR-P02). API Integration Success Rate ≥ 95% (SRS 9.5) | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA | Planned | QA-01 | Chore | QA, API | NFR-P02 target: <500ms — tidak berubah
QA-05 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin mengevaluasi kualitas respons chatbot terhadap semua metrik AI+RAG (SRS 9.2) agar akurasi dan keandalan chatbot terverifikasi secara komprehensif. | Answer Accuracy ≥ 80% ¦ Relevance Score ≥ 4.0/5 ¦ Grounded Answer Rate ≥ 85% ¦ Top-k Retrieval Hit Rate ≥ 85% ¦ Hallucination Rate ≤ 10% ¦ Citation Presence Rate ≥ 90% ¦ Out-of-Scope Handling Accuracy ≥ 85% | Must Have | 8 | Sprint 5 | QA | QA+AI | Planned | QA-01 | Chore | QA, chatbot eval | DIPERBARUI: dari 1 metrik menjadi 7 metrik sesuai SRS 9.2
QA-06 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melaporkan dan memverifikasi seluruh bug agar produk yang di-deliver bebas dari defect kritis. | Semua bug P1/P2 terselesaikan. Bug P3 terdokumentasi dengan workaround | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA | Planned | QA-02 | Chore | QA, bug
QA-07 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan usability testing (SUS + Task Completion Rate) agar kemudahan penggunaan website terukur secara kuantitatif sesuai SRS 9.1. | SUS Score ≥ 75 dari min. 5 responden. Task Completion Rate ≥ 85% pada skenario uji utama (browse layanan, kirim konsultasi, gunakan chatbot) | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA+PM | Planned | QA-03 | Chore | QA, usability, SUS | BARU — metrik SRS 9.1 yang sebelumnya tidak ada di backlog
QA-08 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan performance testing agar kecepatan website dan chatbot memenuhi target NFR yang ditetapkan. | Average Page Load Time ≤ 3 detik (NFR-P01, SRS 9.1). First Response Time chatbot ≤ 5 detik (NFR-P03, SRS 9.3). Diukur via PageSpeed Insights atau Lighthouse | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA | Planned | QA-01,INT-03 | Chore | QA, performance | BARU — cover NFR-P01 & NFR-P03 (diperbarui dari <10s ke ≤5s)
QA-09 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan peak load testing agar sistem terbukti stabil saat diakses secara bersamaan dalam skenario beban puncak. | Peak Load Success Rate ≥ 95% — minimal 90% request berhasil saat load test konkuren (SRS 9.5). System Uptime During Test ≥ 95% (SRS 9.4) | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA+BE | Planned | QA-04,INT-04 | Chore | QA, load test | BARU — sesuai metrik SRS 9.5
QA-10 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan penetration testing dasar agar kerentanan keamanan umum teridentifikasi sebelum handover ke stakeholder. | Scope & tools disepakati di Sprint 4. Hasil pentest terdokumentasi. Vulnerability kritis (P1) diselesaikan sebelum handover. Tidak ada SQL injection / XSS yang berhasil (selaras BE-10) | Must Have | 5 | Sprint 5 | QA | QA+BE | Planned | BE-10,QA-01 | Chore | QA, pentest, security | BARU — scope TBD Sprint 4, placeholder sesuai SRS 9.6
QA-11 | Testing & QA | Sebagai PM, saya ingin mengumpulkan data baseline konsultasi manual (sebelum sistem) agar metrik pengurangan beban admin (Basic Query Reduction ≥ 30%) dapat diukur secara valid. | Data baseline jumlah pertanyaan konsultasi manual per periode tersedia dan terdokumentasi sebelum sistem live | Should Have | 2 | Sprint 4 | QA | PM+QA | Planned | QA-01 | Spike | QA, baseline, efisiensi | BARU — diperlukan untuk mengukur SRS 9.3: Basic Query Reduction & Avg Consultation Handling Time
DOC-01 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin mendokumentasikan sistem secara lengkap agar stakeholder dan tim teknis dapat memahami dan memelihara sistem pasca-handover. | System documentation selesai, mencakup arsitektur, komponen utama, dan catatan hasil metrik evaluasi final | Must Have | 5 | Sprint 5 | Dokumentasi | PM+Team | Planned | INT-04 | Chore | docs, sistem
DOC-02 | Dokumentasi & Handover | Sebagai BE Developer, saya ingin mendokumentasikan semua API endpoint agar integrasi di masa depan dapat dilakukan tanpa kebingungan. | Swagger/OpenAPI tersedia dan akurat untuk semua endpoint (endpoint final TBD Sprint 2) | Must Have | 3 | Sprint 5 | Dokumentasi | BE | Planned | BE-08 | Chore | docs, API | Endpoint TBD Sprint 2
DOC-03 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin membuat deployment guide agar tim teknis stakeholder dapat melakukan instalasi sistem secara mandiri. | Deployment guide berhasil diikuti oleh orang yang tidak familiar dengan proyek. Mencakup setup Docker Compose di server spek SRS 5.2 (4 core, 16 GB RAM, 50 GB SSD) | Must Have | 3 | Sprint 5 | Dokumentasi | PM+BE | Planned | DOC-01 | Chore | docs, deployment | Spek server diperbarui sesuai SRS v1.1 Bagian 5.2
DOC-04 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin membuat user guide untuk admin agar pengelola konten dan admin AI dapat menggunakan sistem tanpa pelatihan teknis mendalam. | User guide tersedia untuk admin konten dan admin AI | Must Have | 3 | Sprint 5 | Dokumentasi | PM | Planned | DOC-01 | Chore | docs, user guide
DOC-05 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin melaksanakan presentasi serah terima dan handover source code agar proyek diselesaikan secara formal. | Presentasi dilaksanakan, source code ter-handover ke stakeholder | Must Have | 2 | Sprint 5 | Dokumentasi | PM+Team | Planned | DOC-03 | Chore | handover | Target: 31 Mei 2026
ENH-01 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin melihat animasi loading yang menarik saat chatbot sedang memproses agar pengalaman menunggu lebih menyenangkan. | Animasi loading tampil saat status processing | Should Have | 2 | Sprint 3 | Frontend | FE | Planned | FE-08 | Enhancement | UX, animasi
ENH-02 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin dapat menyalin teks respons chatbot dengan satu klik agar saya bisa menyimpan jawaban penting dengan mudah. | Tombol copy tersedia di setiap bubble respons chatbot | Should Have | 2 | Sprint 4 | Frontend | FE | Planned | FE-08 | Enhancement | UX, copy
ENH-03 | Enhancements | Sebagai admin, saya ingin melihat dashboard analitik sederhana (jumlah pertanyaan, topik populer) agar saya bisa memantau penggunaan chatbot dan mendukung pengukuran metrik efisiensi layanan (SRS 9.3). | Dashboard menampilkan statistik harian dan mingguan — mendukung pengukuran Basic Query Reduction | Could Have | 8 | Sprint 5 | Backend | BE | Planned | BE-07 | Enhancement | admin, analytics | Jika waktu memungkinkan. Berguna untuk SRS 9.3
ENH-04 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan rating (thumbs up/down) pada respons chatbot agar kualitas AI dapat terus ditingkatkan. | Rating tersimpan dan dapat dilihat admin di dashboard — data pendukung Relevance Score (SRS 9.2) | Could Have | 3 | Sprint 5 | AI | FE+BE | Planned | ENH-03 | Enhancement | AI, feedback | Jika waktu memungkinkan. Mendukung Relevance Score SRS 9.2

## Kanban WIP
Backlog |  |  | To Do | DESIGN |  | DEVELOPMENT |  | QA | DONE | LEGENDA
|  |  |  | In Progress | Done | In Progress | Done |  |  |  | NORMAL
| Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan repositori Git dan struktur proyek agar semua a… | [9 empty] | FIXED DATE
| Sprint 5 | Planned
URGENT

## Timeline Sprint Board
SPRINT BOARD — Website 19MJ (v1.1)
Sprint 1: 30 Mar–12 Apr ¦ Sprint 2: 13–26 Apr ¦ Sprint 3: 27 Apr–10 May ¦ Sprint 4: 11–20 May ¦ Sprint 5: 21–31 May
Sprint | ID | Epic | User Story (ringkasan) | Owner | Points | Prioritas | Status | Dependensi
Sprint 1 (30 Mar – 12 Apr) — 8 item · 23 Story Points
S1 | BE-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan repositori Git dan struktur proyek agar semua a… | BE | 2 | Must Have | Done | -
S1 | BE-02 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan Docker Compose untuk seluruh service (FE, BE, A… | BE | 3 | Must Have | Done | BE-01
S1 | BE-03 | Infrastruktur & Setup | Sebagai DevOps, saya ingin menyiapkan database PostgreSQL beserta schema awal agar da… | BE | 3 | Must Have | Done | BE-02
S1 | FE-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai FE Developer, saya ingin menyiapkan project frontend dengan framework dan too… | FE | 2 | Must Have | Done | -
S1 | AI-01 | Infrastruktur & Setup | Sebagai AI Engineer, saya ingin menyiapkan environment Ollama dengan model Mistral 7B… | AI | 3 | Must Have | Done | BE-02
S1 | AI-02 | Infrastruktur & Setup | Sebagai AI Engineer, saya ingin menyiapkan vector database agar embedding dokumen dap… | AI | 3 | Must Have | Done | BE-02
S1 | UX-01 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin melakukan riset referensi website pemerintah agar desain… | UI/UX | 2 | Must Have | Done | -
S1 | UX-02 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe semua halaman utama agar alur pengguna… | UI/UX | 5 | Must Have | Done | UX-01
Sprint 2 (13 – 26 Apr) — 11 item · 47 Story Points
S2 | UX-03 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin membuat high-fidelity design semua halaman agar develope… | UI/UX | 8 | Must Have | Planned | UX-02
S2 | UX-04 | UI/UX Design | Sebagai desainer, saya ingin menyiapkan seluruh aset UI (ikon, ilustrasi, komponen) a… | UI/UX | 3 | Must Have | Planned | UX-03
S2 | FE-02 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin melihat navbar yang responsif agar saya dapat berpindah … | FE | 3 | Must Have | Planned | FE-01,UX-04
S2 | FE-03 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin melihat footer yang informatif agar saya dapat menemukan… | FE | 2 | Must Have | Planned | FE-01,UX-04
S2 | FE-04 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat homepage yang menarik agar saya mendapatkan ga… | FE | 5 | Must Have | Planned | FE-02,FE-03
S2 | FE-05 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin membaca profil Inspektorat agar saya mengetahui latar … | FE | 5 | Must Have | Planned | FE-02
S2 | BE-04 | Backend API | Sebagai FE Developer, saya ingin mengkonsumsi API konten halaman agar data halaman da… | BE | 5 | Must Have | Done | BE-03
S2 | BE-05 | Backend API | Sebagai FE Developer, saya ingin mengkonsumsi API layanan agar daftar dan detail laya… | BE | 3 | Must Have | Done | BE-03
S2 | BE-07 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat login ke sistem agar hanya pengguna terotorisasi yang… | BE | 3 | Must Have | Done | BE-03
S2 | AI-03 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin mengumpulkan dan memproses dokumen regulasi agar data… | AI | 5 | Must Have | On Progress | AI-01
S2 | AI-04 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin menghasilkan embedding dari setiap chunk dokumen agar… | AI | 5 | Must Have | On Progress | AI-02,AI-03
Sprint 3 (27 Apr – 10 May) — 14 item · 75 Story Points
S3 | FE-06 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar dan detail layanan agar saya tahu prose… | FE | 5 | Must Have | Planned | FE-02
S3 | FE-07 | Website Frontend | Sebagai pengunjung, saya ingin mengakses halaman e-konsultasi agar saya bisa memilih … | FE | 5 | Must Have | Planned | FE-02
S3 | FE-08 | Website Frontend | Sebagai pengguna, saya ingin mengakses chatbot melalui antarmuka chat yang intuitif a… | FE | 8 | Must Have | Planned | FE-07,UX-04
S3 | FE-09 | Website Frontend | Sebagai pengguna mobile, saya ingin seluruh halaman tampil responsif agar pengalaman … | FE | 5 | Must Have | Planned | FE-04,FE-08
S3 | BE-06 | Backend API | Sebagai sistem, saya ingin endpoint chatbot menerima dan meneruskan pertanyaan ke AI … | BE | 5 | Must Have | Planned | BE-03,AI-05
S3 | BE-08 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat membuat, mengedit, dan menghapus konten halaman agar … | BE | 5 | Must Have | Planned | BE-07
S3 | BE-09 | Backend API | Sebagai admin, saya ingin dapat mengunggah dan menghapus dokumen layanan agar file ya… | BE | 3 | Must Have | Planned | BE-07
S3 | AI-05 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot memberikan jawaban relevan berdasarkan dokumen a… | AI | 13 | Must Have | Planned | AI-04,AI-01
S3 | AI-06 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin jawaban chatbot disertai sumber dokumen agar saya dapat … | AI | 5 | Must Have | Planned | AI-05
S3 | AI-07 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot memberikan respons fallback yang sopan saat pert… | AI | 3 | Must Have | Planned | AI-05
S3 | AI-08 | AI Chatbot RAG | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot mempertimbangkan riwayat percakapan agar konteks… | AI | 8 | Should Have | Planned | AI-05
S3 | AI-10 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin dapat mengunggah dokumen regulasi baru agar knowledge ba… | BE+AI | 5 | Must Have | Planned | BE-07,AI-04
S3 | AI-11 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin melihat status pemrosesan setiap dokumen agar saya tahu … | BE | 3 | Must Have | Planned | AI-10
S3 | ENH-01 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin melihat animasi loading yang menarik saat chatbot sedang… | FE | 2 | Should Have | Planned | FE-08
Sprint 4 (11 – 20 May) — 10 item · 38 Story Points
S4 | BE-10 | Backend API | Sebagai sistem, saya ingin seluruh input pengguna divalidasi dan di-sanitasi agar apl… | BE | 3 | Must Have | Planned | BE-04,BE-08
S4 | AI-09 | AI Chatbot RAG | Sebagai AI Engineer, saya ingin melakukan prompt engineering dan tuning agar kualitas… | AI | 5 | Must Have | Planned | AI-05
S4 | AI-12 | Admin Dokumen AI | Sebagai admin AI, saya ingin dapat menghapus dokumen yang sudah tidak relevan agar kn… | BE+AI | 3 | Must Have | Planned | AI-10
S4 | INT-01 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin frontend terhubung ke backend API agar data ditamp… | FE+BE | 5 | Must Have | Planned | FE-09,BE-05
S4 | INT-02 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin backend terhubung ke AI service agar alur chatbot … | BE+AI | 5 | Must Have | Planned | BE-06,AI-05
S4 | INT-03 | Integrasi Sistem | Sebagai pengguna, saya ingin chatbot UI di frontend terhubung ke backend sehingga say… | FE+BE+AI | 5 | Must Have | Planned | INT-01,INT-02
S4 | INT-04 | Integrasi Sistem | Sebagai tim pengembang, saya ingin melakukan end-to-end system test agar seluruh alur… | Semua | 5 | Must Have | Planned | INT-03
S4 | QA-01 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin membuat test plan lengkap yang mencakup semua metrik SRS Bagia… | QA | 3 | Must Have | Planned | INT-04
S4 | QA-11 | Testing & QA | Sebagai PM, saya ingin mengumpulkan data baseline konsultasi manual (sebelum sistem) … | PM+QA | 2 | Should Have | Planned | QA-01
S4 | ENH-02 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin dapat menyalin teks respons chatbot dengan satu klik aga… | FE | 2 | Should Have | Planned | FE-08
Sprint 5 (21 – 31 May) — 16 item · 78 Story Points
S5 | QA-02 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan functional testing pada semua fitur website agar set… | QA | 8 | Must Have | Planned | QA-01
S5 | QA-03 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan UI testing agar tampilan dan interaksi sesuai dengan… | QA | 5 | Must Have | Planned | QA-01
S5 | QA-04 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan API testing agar seluruh endpoint backend berfungsi … | QA | 5 | Must Have | Planned | QA-01
S5 | QA-05 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin mengevaluasi kualitas respons chatbot terhadap semua metrik AI… | QA+AI | 8 | Must Have | Planned | QA-01
S5 | QA-06 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melaporkan dan memverifikasi seluruh bug agar produk yang di-d… | QA | 5 | Must Have | Planned | QA-02
S5 | QA-07 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan usability testing (SUS + Task Completion Rate) agar … | QA+PM | 5 | Must Have | Planned | QA-03
S5 | QA-08 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan performance testing agar kecepatan website dan chatb… | QA | 5 | Must Have | Planned | QA-01,INT-03
S5 | QA-09 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan peak load testing agar sistem terbukti stabil saat d… | QA+BE | 5 | Must Have | Planned | QA-04,INT-04
S5 | QA-10 | Testing & QA | Sebagai QA, saya ingin melakukan penetration testing dasar agar kerentanan keamanan u… | QA+BE | 5 | Must Have | Planned | BE-10,QA-01
S5 | DOC-01 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin mendokumentasikan sistem secara lengkap agar stakeholder dan t… | PM+Team | 5 | Must Have | Planned | INT-04
S5 | DOC-02 | Dokumentasi & Handover | Sebagai BE Developer, saya ingin mendokumentasikan semua API endpoint agar integrasi … | BE | 3 | Must Have | Planned | BE-08
S5 | DOC-03 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin membuat deployment guide agar tim teknis stakeholder dapat mel… | PM+BE | 3 | Must Have | Planned | DOC-01
S5 | DOC-04 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin membuat user guide untuk admin agar pengelola konten dan admin… | PM | 3 | Must Have | Planned | DOC-01
S5 | DOC-05 | Dokumentasi & Handover | Sebagai PM, saya ingin melaksanakan presentasi serah terima dan handover source code … | PM+Team | 2 | Must Have | Planned | DOC-03
S5 | ENH-03 | Enhancements | Sebagai admin, saya ingin melihat dashboard analitik sederhana (jumlah pertanyaan, to… | BE | 8 | Could Have | Planned | BE-07
S5 | ENH-04 | Enhancements | Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan rating (thumbs up/down) pada respons ch… | FE+BE | 3 | Could Have | Planned | ENH-03

## Summary (hidden)
BACKLOG SUMMARY DASHBOARD — v1.1
Ringkasan per Epic | [5 empty] | Ringkasan per Sprint
Epic | Jumlah Item | Total SP | Must Have | Should Have | Could Have | Sprint | Periode | Item | Story Points | Focus Area | Owner Utama
Infrastruktur & Setup | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | S1 | 30 Mar – 12 Apr | 8 | 23 | Setup Infra, Riset & Wireframe, Kickoff | BE, FE, AI, UI/UX
UI/UX Design | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | S2 | 13 – 26 Apr | 11 | 47 | Hi-Fi Design, FE Layout Awal, Backend API Dasar, Embedding | UI/UX, FE, BE, AI
Website Frontend | 8 | 38 | 8 | 0 | 0 | S3 | 27 Apr – 10 May | 14 | 75 | FE Halaman Lengkap & Chatbot UI, RAG Pipeline, API Lengkap | FE, BE, AI
Backend API | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | S4 | 11 – 20 May | 10 | 38 | Integrasi FE-BE-AI, Security, E2E Test, Baseline QA, Prompt Tuning | Semua Tim
AI Chatbot RAG | 7 | 44 | 6 | 1 | 0 | S5 | 21 – 31 May | 16 | 78 | QA Komprehensif (11 item), Bug Fix, Dokumentasi, Handover | QA, PM, Team
Admin Dokumen AI | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | TOTAL | - | 59 | 261 | - | -
Integrasi Sistem | 4 | 20 | 4 | 0 | 0
Testing & QA | 11 | 56 | 10 | 1 | 0
Dokumentasi & Handover | 5 | 16 | 5 | 0 | 0
Enhancements | 4 | 15 | 0 | 2 | 2
TOTAL | 59 | 261 | - | - | -
Legenda Prioritas & Status
Must Have | Wajib ada di scope proyek
Should Have | Penting, tapi bisa ditunda jika waktu tidak cukup
Could Have | Nice-to-have, dikerjakan jika sprint selesai lebih awal
To Do | Belum dimulai
In Progress | Sedang dikerjakan
Done | Selesai
Blocked | Terhambat, perlu eskalasi PM
Changelog v1.0 → v1.1
Item Backlog | Deskripsi Perubahan |  |  |  | Owner
QA-05 DIPERBARUI | Kriteria diperluas: dari 1 metrik (Accuracy ≥80%) menjadi 7 metrik lengkap sesuai SRS 9.2 |  |  |  | QA+AI
QA-07 BARU | Usability Testing: SUS ≥75, Task Completion Rate ≥85% — sesuai SRS 9.1 |  |  |  | QA+PM
QA-08 BARU | Performance Testing: Page Load ≤3s & First Response Time ≤5s — sesuai SRS 9.1 & NFR-P03 |  |  |  | QA
QA-09 BARU | Peak Load Testing: Peak Load Success Rate ≥95% — sesuai SRS 9.5 |  |  |  | QA+BE
QA-10 BARU | Penetration Testing placeholder — scope TBD Sprint 4, sesuai SRS 9.6 |  |  |  | QA+BE
QA-11 BARU | Pengumpulan baseline konsultasi manual untuk mengukur Basic Query Reduction ≥30% (SRS 9.3) |  |  |  | PM+QA
BE-06 DIPERBARUI | Target response time chatbot: <10 detik → ≤5 detik (NFR-P03 SRS v1.1) |  |  |  | BE
AI-05 DIPERBARUI | Kriteria sukses ditambah: Grounded Answer Rate ≥85%, Hallucination Rate ≤10% (SRS 9.2) |  |  |  | AI
AI-09 DIPERBARUI | Kriteria tuning diperluas ke 6 metrik SRS 9.2 (dari hanya Answer Accuracy) |  |  |  | AI
UX-02, BE-04, BE-05, DOC-02 DIPERBARUI | Ditambah catatan: detail halaman & endpoint TBD Sprint 1–2 (SRS Lampiran 10.1–10.2) |  |  |  | PM
DOC-03 DIPERBARUI | Deployment guide mencakup spek server SRS 5.2: 4 core, 16 GB RAM, 50 GB SSD |  |  |  | PM+BE
AI-01 DIPERBARUI | Klarifikasi: LLM yang digunakan Ollama + Mistral 7B/Llama3 8B (bukan enterprise) |  |  |  | AI